## Dati Generali
Titolo Intervento |  | IMPIANTO DI TRASPORTO COLLETTIVO TRA LA CITTA' DI TRENTO ED IL MONTE BONDONE
CUP (se già attribuito)
Ente richiedente
Numero progressivo del progetto (nel caso di presentazione di più progetti)
Area di intervento | Regione
Comune/i
Tipologia di Sistema
Sottoprogramma di Intervento |  | Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM
Tipologia di Sottoprogramma |  | 3
Referente del Procedimento dell'Istanza | Cognome
Nome
Ufficio
pec
e-mail
tel.
Responsabile Unico del Procedimento | Cognome
(se individuato) | Nome
e-mail
tel.
Eventuale Soggetto Attuatore
Responsabile del Soggetto Attuatore | Cognome
Nome
e-mail
tel.
Importi ammissibili a contributo (euro) |  | 74977317.912
Finanziamento richiesto L. 79/2022 - DL 36/2022 | 0% | 0
Ulteriori importi (euro) |  | 0
CostoTotale (euro) |  | 74977317.912
Livello Progettuale Infrastruttura
Livello Progettuale Materiale Rotabile
Obiettivi Generali e Finalità dell'Intervento
Note on B12: MIT: Soggetto designato dall'Ente richiedente quale referente per tutte le attività comunque connesse alla presente istanza.

## Dati Finanziari - dettaglio
- Progetto n.
IMPIANTO DI TRASPORTO COLLETTIVO TRA LA CITTA' DI TRENTO ED IL MONTE BONDONE
0
Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM
|  | Importi ammissibili a contributo | Ulteriori importi | CostoTotale
Costo dell'intervento (euro) |  | 74977317.912 | 0 | 74977317.912
Finanziamento richiesto L. 79/2022 - DL 36/2022 |  |  |  | 0
Copertura Finanziaria complementare alle risorse di cui sopra | Totale Cofinanziamenti | 37529085.892 | 0 | 37529085.892
Definire la copertura finanziaria completa compilando i campi successivi |  | Copertura insufficiente: verificare importi | Copertura completa | Copertura insufficiente: verificare importi
N.B. Le celle con campitura rosa sono a compilazione automatica
Copertura Finanziaria complementare (eventuale)
Soggetto co-finanziatore | Fonte di Finanazimento | Importi ammissibili a contributo | Ulteriori importi | Totale | Tipo di atto che attesta il co-finanziamento | Estremi dell'atto
[6 empty] | Protocollo | Data
PAT/investitori privati | bilancio provinciale/investitori privati | 37529085.892 |  | 37529085.892
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Note on D8: MIT: Dato rilevato dal Q.ECON
Note on E8: MIT: Dato rilevato dal Q.ECON
Note on F8: MIT: Dato rilevato dal Q.ECON

## Dati Tecnici (sottoprog.3)
- Progetto n.
IMPIANTO DI TRASPORTO COLLETTIVO TRA LA CITTA' DI TRENTO ED IL MONTE BONDONE
0
Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM
Dati relativi all'infrastruttura in progetto (nuova realizzazione o estensione)
Tema | Indicatore | Unità | Scenario di progetto
Mobilità
Tracciato incluse percorrenze di servizio | Lunghezza linea | Km | 5.85
| di cui a doppia via di corsa | % | 100
| di cui a singola via di corsa | % | 0
| di cui a singola via di corsa banalizzata | % | 0
| di cui in sede propria | % | 100
| di cui in sede riservata | % | 0
| di cui in sede promiscua | % | 0
| di cui in superficie | % | 0
| di cui in galleria | % | 0
| di cui in sopraelevato | % | 100
| di cui su ponti/viadotti | % | 0
| di cui altro | % | 0
Tracciato escluse percorrenze di servizio | Lunghezza linea | Km | 5.85
| di cui a doppia via di corsa | % | 100
| di cui a singola via di corsa | % | 0
| di cui a singola via di corsa banalizzata | % | 0
| di cui in sede propria | % | 100
| di cui in sede riservata | % | 0
| di cui in sede promiscua | % | 0
| di cui in superficie | % | 0
| di cui in galleria | % | 0
| di cui in sopraelevato | % | 100
| di cui su ponti/viadotti | % | 0
| di cui altro | % | 0
Tracciato in ambito urbano escluse percorrenze di servizio (se differenti dai dati sopra riportati) | Lunghezza linea | Km | 1.54
| di cui a doppia via di corsa | % | 100
| di cui a singola via di corsa | % | 0
| di cui a singola via di corsa banalizzata | % | 0
| di cui in sede propria | % | 100
| di cui in sede riservata | % | 0
| di cui in sede promiscua | % | 0
| di cui in superficie | % | 0
| di cui in galleria | % | 0
| di cui in sopraelevato | % | 100
| di cui su ponti/viadotti | % | 0
| di cui altro | %
Note on B39: MIT: Compilare nell'eventualità che il servizio non sia limitato all'ambito urbano

## Costi d'Investimento
- Progetto n.
IMPIANTO DI TRASPORTO COLLETTIVO TRA LA CITTA' DI TRENTO ED IL MONTE BONDONE
0
Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM
Voci di costo componenti l'Importo dei lavori
Gruppo | Indice | Voce | Unità | % | Totale | Anno Y0-y | … | Anno Y0 = 2019 | Anno Y1 = 2020 | Anno Y2 = 2021 | Anno Y3 = 2022 | Anno YESER-5=2023 | Anno YESER-4=2024 | Anno YESER-4=2025 | Anno YESER-3=2026 | Anno YESER-2=2027 | Anno YESER-1=2028 | Anno YESER=2029
Costi opere civili, impianti civili e sistemi di comunicazione e sicurezza | C807 | Risoluzione interferenze pubblici servizi | Euro2019 | 0% | 0
| C808 | Gallerie di linea e stazioni | Euro2019 | 0% | 0
| C809 | Pozzi e manufatti di inter-tratta | Euro2019 | 0% | 0
| C810 | Ponti | Euro2019 | 0% | 0
| C811 | Edifici diversi da stazioni e deposito (opere al rustico e finiture) | Euro2019 | 6.107% | 3100000 | [9 empty] | 775000 | 1395000 | 930000
| C812 | Piattaforma sede ferroviaria o stradale | Euro2019 | 1.882% | 955500 | [9 empty] | 238875 | 429975 | 286650
| C813 | Sovrastruttura ferroviaira/tramviaria | Euro2019 | 0% | 0
| C814 | Sovrastruttura stradale dedicata | Euro2019 | 0% | 0
| C815 | Stazioni/fermate tram o filobus | Euro2019 | 0% | 0
| C816 | Stazioni metro aperte | Euro2019 | 0% | 0
| C817 | Stazioni metro chiuse sotterranee superficiali | Euro2019 | 6.6% | 3350000 | [9 empty] | 837500 | 1507500 | 1005000
| C818 | Stazioni metro chiuse sotterranee profonde | Euro2019 | 0% | 0
| C819 | Deposito (opere al rustico e finiture, escluso impianti) | Euro2019 | 3.349% | 1700000 | [9 empty] | 425000 | 765000 | 510000
| C820 | Sistemazioni urbanistiche | Euro2019 | 3.152% | 1600000 | [9 empty] | 400000 | 720000 | 480000
| C821 | Opere complementari | Euro2019 | 5.91% | 3000000 | [9 empty] | 750000 | 1350000 | 900000
| C822 | Impianti di ventilazione di linea e di stazione | Euro2019 | 0% | 0
| C823 | Impianti di prevenzione e protezione incendi di linea e di stazione | Euro2019 | 0.3408% | 173000 | [9 empty] | 43250 | 77850 | 51900
| C824 | Impianti di telecomunicazione e sicurezza di linea e di stazione | Euro2019 | 1.084% | 550000 | [9 empty] | 137500 | 247500 | 165000
| C825 | Impianti di traslazione | Euro2019 | 0.788% | 400000 | [9 empty] | 100000 | 180000 | 120000
| C826 | Altri impianti civili | Euro2019 | 0.6698% | 340000 | [9 empty] | 85000 | 153000 | 102000
| C827 | Sistemi di distribuzione e validazione biglietti | Euro2019 | 0.8077% | 410000 | [9 empty] | 102500 | 184500 | 123000
Costi impianti elettro-ferroviari | C828 | Sistema di alimentazione e sezionamento | Euro2019 | 0% | 0
| C829 | Linea di contatto | Euro2019 | 0% | 0
| C830 | Sistema di automazione (SCADA) | Euro2019 | 0% | 0
| C831 | Segnalamento, telecomunicazioni T/B e sistemi di gestione esercizio | Euro2019 | 2.758% | 1400000 | [9 empty] | 350000 | 630000 | 420000
| C832 | Deposito | Euro2019 | 0.4925% | 250000 | [9 empty] | 62500 | 112500 | 75000
| C833 | Altro | Euro2019 | 66.06% | 33532500 | [9 empty] | 8383125 | 15089625 | 10059750
| CL | Costo Lavori | Euro2019 |  | 50761000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12690250 | 22842450 | 15228300 | 0
Veicoli | C834 | Materiale rotabile (filobus) | Euro2019 | 0% | 0
| C835 | Materiale rotabile (tram/metro) | Euro2019 | 0% | 0
| C836 | Materiale rotabile (altro TPL) | Euro2019 | 8.369% | 4636000 | [9 empty] | 1159000 | 2086200 | 1390800
| CLR | Costo Lavori e Rotabili | Euro2019 |  | 55397000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13849250 | 24928650 | 16619100 | 0
|  | Lunghezza del progetto in corso di realizzazione | Km |  | 11.7004
|  | Numero di veicoli in corso di acquisizione | Veicoli |  | 122
|  | Numero di posti per veicolo | Posti |  | 10
| CU1 | Costo unitario di costruzione | Euro2019 |  | 4171737.7184
| CU2 | Costo unitario del materiale rotabile | Euro2019 |  | 38000
| CU3 | Costo unitario del materiale rotabile | Euro2019 |  | 3800
Note on F11: MIT: nei limiti prescritti nell'ADDENDUM, & A5
Note on F12: MIT: nei limiti prescritti nell'ADDENDUM, & A5
Note on F14: MIT: nei limiti prescritti nell'ADDENDUM, & A5
Note on F24: MIT: nei limiti prescritti nell'ADDENDUM, & A5
Note on F25: MIT: nei limiti prescritti nell'ADDENDUM, & A5
Note on D40: MIT: Valore di riferimento per le soglie percentuali limite delle voci C807, C808, C810, C820, C821.

## Quadro Economico
- Progetto n.
IMPIANTO DI TRASPORTO COLLETTIVO TRA LA CITTA' DI TRENTO ED IL MONTE BONDONE
0
Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM
Tipologia di costi | Voci di costo | Importi ammissibili a contributo (euro) | Ulteriori importi (euro) | CostoTotale (euro)
IMPORTO DEI LAVORI (*) | Opere civili (da C807 a C821) | 13705500 | 0 | 13705500
| Impianti civili (da C822 a C827) | 1873000 | 0 | 1873000
| Sistemi di comunicazione e sicurezza (C831) | 1400000 | 0 | 1400000
| Impianti elettro-ferroviari (da C828 a C833, escluso C831) | 33782500 | 0 | 33782500
| Veicoli (da C834 a C836) | 4636000 | 0 | 4636000
| CLR (COSTI LAVORI E ROTABILI) | 55397000 | 0 | 55397000
| Oneri della sicurezza | 911175 | 0 | 911175
| CLR + ONERI SICUREZZA | 56308175 | 0 | 56308175
SOMME A DISPOSIZIONE | Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto | 5200000 | 0 | 5200000
| Rilievi, accertamenti e indagini | 25000 | 0 | 25000
| Allacciamenti a pubblici servizi | 148000 | 0 | 148000
| Imprevisti | 650000 | 0 | 650000
| Acquisizione aree o immobili e Indennizzi | 500000 | 0 | 500000
| Accantonamento di cui all'articolo 106, comma 1 lettera a), del D.lgs. 50/2016 | 0 | 0 | 0
| Spese di cui all'articolo 24, comma 4 del D.lgs. 50/2016 | 0 | 0 | 0
| Spese di cui all'articolo 113, comma 4 del D.lgs. 50/2016 | 225232.7 | 0 | 225232.7
| Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi | 1665000 | 0 | 1665000
| Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità | 1665000 | 0 | 1665000
| Incentivo di cui all'articolo 113, comma 2 del D.lgs. 50/2016, spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione | 342353.704 | 0 | 342353.704
| Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e di validazione di cui all'articolo 26 del D.lgs. 50/2016 | 45000 | 0 | 45000
| Spese per commissioni giudicatrici | 30000 | 0 | 30000
| Spese per pubblicità e , ove previsto, per opere artistiche | 8000 | 0 | 8000
| Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto | 40000 | 0 | 40000
| Collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici | 102500 | 0 | 102500
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | 10646086.404 | 0 | 10646086.404
OPERE COMPENSATIVE/ MONITORAGGIO | Opere compensative dell'impatto territoriale e sociale strettamente correlate alla funzionalità dell'opera | 35000 | 0 | 35000
| Opere di mitigazione e compensazione ambientale | 40000 | 0 | 40000
| Monitoraggio ambientale | 30000 | 0 | 30000
| TOTALE OPERE COMPENSATIVE/MONITORAGGIO | 105000 | 0 | 105000
IMPOSTE | I.V.A. | 7918056.508 | 0 | 7918056.508
| Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge | 0 | 0 | 0
| TOTALE IMPOSTE | 7918056.508 | 0 | 7918056.508
TOTALE I.V.A. INCLUSA |  | 74977317.912 | 0 | 74977317.912
(*) per le voci fare riferimento alla tabella 2.5 o 3.4 dell'Appendice

## Cronoprogramma MR
- Progetto n.
IMPIANTO DI TRASPORTO COLLETTIVO TRA LA CITTA' DI TRENTO ED IL MONTE BONDONE
0
Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM
Piano attività | 2020 | [11 empty] | 2021 | [11 empty] | 2022 | [11 empty] | ……
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
Atti tecnico-amministrativi propedeutici
………………………………….
…………………………………
…………………………………
Progettazione ed esecuzione
Predisposizione documentazione per bando di gara
Pubblicazione bando di gara
Aggiudicazione
Esecuzione progettazione da parte del costruttore
…………………………………………
………………………………………….
Costruzione Materiale rotabile "tipo"
Costruzione Materiale rotabile "serie"
Prove su Materiale rotabile
Immissione in servizio
SPESA PER ANNUALITA' (euro)
di cui "Importi ammissibili a contributo"

## Cronoprogramma INFR
- Progetto n.
IMPIANTO DI TRASPORTO COLLETTIVO TRA LA CITTA' DI TRENTO ED IL MONTE BONDONE
0
Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM
Piano attività | 2022 | [11 empty] | 2023 | [11 empty] | 2024 | [11 empty] | 2025 | [11 empty] | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028 | [11 empty] | 2029
| G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D | G | F | M | A | M | G | L | A | S | O | N | D
Atti tecnico-amministrativi propedeutici
Approvazione PFTE | bar: 2022 S to 2022 D
Procedura espropriativa | bar: 2025 M to 2026 F
Progettazione definitiva
Predisposizione documentazione per bando di gara
Pubblicazione bando di gara
Aggiudicazione
Redazione progettazione definitiva | bar: 2023 M to 2023 O
Acquisizione Pareri e VIA – Approvazione | bar: 2024 L to 2025 A
Progettazione esecutiva
Predisposizione documentazione per bando di gara
Pubblicazione bando di gara
Aggiudicazione
Redazione progettazione esecutiva | bar: 2025 L to 2025 O
Contratto con appaltatore + approvazione | bar: 2025 M to 2025 G; 2025 N to 2026 F
Realizzazione intervento
Predisposizione documentazione per bando di gara – Procedura per PPP su PFTE (art.183) con OEV e Def. | bar: 2023 G to 2023 F
Pubblicazione bando di gara | bar: 2023 M to 2023 O
Aggiudicazione | bar: 2023 N to 2024 G
Esecuzione lavori | bar: 2026 M to 2028 D
Collaudo funiviario e apertura esercizio | bar: 2029 G
Demolizione impianto esistente | bar: 2029 F to 2029 M
SPESA PER ANNUALITA' (euro) | 2022 G: 439200; 2023 G: 466650; 2024 G: 466650; 2025 G: 610000; 2026 G: 23612653.03; 2027 G: 28638039.13; 2028 G: 20002225.75; 2029 G: 741900
di cui "Importi ammissibili a contributo" | 2022 G: 439200; 2023 G: 466650; 2024 G: 466650; 2025 G: 610000; 2026 G: 23612653.03; 2027 G: 28638039.13; 2028 G: 20002225.75; 2029 G: 741900
NOTA: CONTRATTO INIZIO 2026 CON MODALITA' DI PAGAMENTO ACCONTO 2026 PARI AL 5%, 20% AL PRIMO ANNO DI CANTIERE 2026, 45% AL SECONDO ANNO DI CANTIERE 2027, RESTANTE 30% ULTIMO ANNO DI CANTIERE DA SUDDIVIDERE IN SAL

## CHECK ALLEGATI
- Progetto n.
IMPIANTO DI TRASPORTO COLLETTIVO TRA LA CITTA' DI TRENTO ED IL MONTE BONDONE
0
Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM
N.B. IL NOME DEL FILE (O DELLA CARTELLA) DEVE ESSERE FORMULATO COME PRESCRITTO NELL'ADDENDUM, § A.8. |  | DOCUMENTAZIONE COMUNE A TUTTE LE ISTANZE
All. | Titolo | Contenuto
1 | Fascicolo Intervento | Fascicolo Intervento che contiene tutti i dati di carattere Amministrativo riguardanti il Proponente e tutte le informazioni principali di carattere tecnico-economico riferite all’oggetto dell’istanza
2 | Delibera | Delibera del Proponente che autorizza all’inoltro dell’istanza (in caso di cofinanziamento a fondo perduto o con finanza di progetto la Delibera dovrà darne esplicita attestazione)
3 | PUMS | P.U.M.S. (Piano urbano della Mobilità Sostenibile), redatto con riferimento al D.M. 397/2017; nel caso di mancanza di PUMS si fa riferimento a quanto previsto dal D.M. n° 396 del 28.8.2019 all’art. 7
4 | PUMS-Coerenza | Relazione di coerenza dell’intervento proposto con il P.U.M.S.
5 | Attuazione | Relazione sul cronoprogramma giustificativa delle tempistiche di attuazione riportate nello stesso; tale relazione deve, inoltre, contenere un elenco di tutti gli atti di assenso già acquisiti con gli estremi degli stessi a supporto delle giustificazioni esposte
| Tipo 1A e 1B | Rinnovo e miglioramento del parco veicolare dei STIF destinati al TRM
All. | Titolo | Contenuto
6 | Capitolato | Capitolato prestazionale (qualora non disponibile il Progetto del fornitore)
6 | Progetto Fornitore | Progetto del fornitore (qualora disponibile)
7 | Esigenza rinnovo | Documentazione che attesti l’esigenza di rinnovo (Tipologia 1A)
7 | Giustificazione Trasp. | Giustificazione trasportistica del miglioramento (Tipologia 1B)
8a | NM1 | Nota metodologica n.1: Analisi della mobilità
8b | NM2 | Nota metodologica n.2: Previsione della domanda
8c | NM3 | Nota metodologica n.3: Studio sulle Linee TPL impattate dal progetto
9 | Tabelle | Tabelle di sintesi dell’analisi della mobilità urbana/ACE/ACB, per la parte di pertinenza al sottoprogramma
| Tipo 2A e 2B | Potenziamento e valorizzazione di STIF esistenti destinati al TRM
All. | Titolo file/cartella | Contenuto
6 | Progetto Fattibilità | Progetto di Fattibilità (qualora non disponibile il Progetto Definitivo)
6 | Progetto Definitivo | Progetto Definitivo (qualora disponibile)
7 | Esigenza valorizzazione | Documentazione che attesti l’esigenza di valorizzazione (Tipologia 2A)
7 | Giustificazione Trasp. | Analisi trasportistica a giustificazione del potenziamento (Tipologia 2B)
8 | ACE | Analisi Costi-Efficacia, ai sensi del DM 300 del 16.06.2017
9a | NM1 | Nota metodologica n.1: Analisi della mobilità
9b | NM2 | Nota metodologica n.2: Previsione della domanda
9c | NM3 | Nota metodologica n.3: Studio sulle Linee TPL impattate dal progetto
10 | Tabelle | Tabelle di sintesi dell’analisi della mobilità urbana/ACE/ACB, per la parte di pertinenza al sottoprogramma
| Tipo 3 | Realizzazione di nuove linee ed estensione di linee esistenti ad implementazione della rete di STIF destinati al TRM
N. | Titolo | Contenuto
6 | Progetto Fattibilità | Progetto di Fattibilità (qualora non disponibile il Progetto Definitivo)
6 | Progetto Definitivo | Progetto Definitivo (qualora disponibile)
7 | Giustificazione Trasp. | Analisi trasportistica a supporto delle scelte progettuali
8 | ABC | Analisi Benefici/Costi, ai sensi del DM 300 del 16.06.2017
9a | NM1 | Nota metodologica n.1: Analisi della mobilità
9b | NM2 | Nota metodologica n.2: Previsione della domanda
9c | NM3 | Nota metodologica n.3: Studio sulle Linee TPL impattate dal progetto
10 | Tabelle | Tabelle di sintesi dell’analisi della mobilità urbana/ACE/ACB, per la parte di pertinenza al sottoprogramma
11 | Copertura CE | Relazione esplicativa a dimostrazione che il rapporto tra i proventi derivanti dai rientri tariffari e i costi di gestione del servizio e dell’infrastruttura sia almeno pari a 0,35