PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO - NA
Allegato 1 - Istruzioni per la redazione del programma lavori

Il presente allegato ha lo scopo di fornire le istruzioni necessarie alla predisposizione dell’elaborato “Programma dei lavori” dell’Appaltatore di cui all’art. 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa attraverso la WBS (Work Breakdown Structure).
Istruzioni per la compilazione della WBS MATRICIALE con importi dell’offerta
La WBS (Work Breakdown Structure) è una scomposizione gerarchica del lavoro/opera/intervento da eseguire; essa suddivide il lavoro/opera/intervento in porzioni più piccole e più facili da gestire, dove ogni livello successivo della WBS comporta una definizione più dettagliata del lavoro/opera/intervento da eseguire. In questo modo è possibile effettuare la pianificazione, il monitoraggio e il controllo dei costi – tempi - qualità del lavoro/opera/intervento nel suo complesso attraverso la gestione dei componenti della WBS che si trovano a livello più basso della gerarchia chiamati WPE (Work Package Elementary).
Per il progetto esecutivo in oggetto, si è ritenuto necessario e opportuno predisporre una WBS matriciale (elaborato “E.R.140.005. - WBS MATRICIALE ed ESPLOSA_con_importi_totale”) attraverso l’individuazione di WPE al fine di organizzare il Computo metrico estimativo e predisporre il programma dei lavori dell’Appaltare in Gant ed, eventualmente, in Pert mediante l’utilizzo dei WPE. Lo scopo rimane sempre quello di individuare dei 'pacchetti di lavoro WPE (Work Package Elementary) in cui risultino chiaramente definiti gli obiettivi e i vincoli di prestazione (output) e dove sia chiaro il processo insito nel progetto ed infine la qualità delle prestazioni.
Nel presente progetto esecutivo si provveduto alla redazione di una WBS procedendo come segue:
- Si è scomposto l’intervento in comparti generali di 1° livello e parti d’opera di 2° livello;
- Si è definito per ciascuna parte d’opera/compenente realizzativa, l’insieme di lavorazioni che permettono la realizzazione di quella parte d’opera/compenente realizzativa, riportando l’insieme parti d’opera/componente realizzativa - lavorazioni su una matrice righe/colonne che va a formare la “WBS matriciale”;
- L’intersezione lavorazione - parte d’opera/componente realizzativa rappresenta il WPE “pacchetto di lavoro elementare” che è l’unità base significativa della WBS;
- A ciascun WPE è associato una quantità (l’importo per la sua realizzazione derivante dal computo metrico estimativo), un tempo di realizzazione che lo dichiarerà l’impresa nel Gantt ed, eventualmente, nel Pert, ed una qualità rappresentata dalle prestazioni che quella parte d’opera dovrà fornire secondo capitolato;
- Attraverso il computo metrico estimativo è stata distribuito, all'interno dei WPE, l'ammontare complessivo della spesa di realizzazione dell'opera (la base di riferimento rimane il computo metrico riadattato);
- Ciascun WPE che caratterizzerà la scomposizione dell’opera, attualmente in bianco, dovrà essere “riempito” del costo delle attività ivi comprese e sarà derivato dall’offerta dell’Appaltatore;
- In ciascun WPE si individueranno le attività elementari, rappresentate dagli articoli di Elenco Prezzi, necessarie all’esecuzione della lavorazione considerata nella parte d’opera in esame;
Per il progetto di che trattasi nella “WBS matriciale”si è proceduto alla:
Scomposizione dell'opera in:
a) Tre (3) comparti generali - (1^ livello di scomposizione):
•	WP A - INTERSEZIONE CON S.S. 240 IN LOC. PASSO S. GIOVANNI;
•	WP B - GALLERIA ARTIFICIALE E NATURALE;
•	WP C - INTERSEZIONE IN LOC. MAZA E COLLEGAMENTO CON LA S.S.240;
b) Ventuno (21) comparti – o parti d’opera - (2^ livello di scomposizione);
•	WSP A2 - Corpo stradale: anello rotatoria compresi bracci;
•	WSP A4 - Corpo stradale: collegamento con WP B;
•	WSP A6 - Corpo stradale: collegamento con S.S. 240 dir. Nago;
•	WSP A8 - Corpo stradale: collegamento con loc. Mala;
•	WSP A1 - Corpo stradale: collegamento con S.S. 240 dir. Mori;
•	WSP A9 - Corpo stradale: sistemazione pista ciclopedonale;
•	WSP B2 - Imbocco e galleria artificiale lato S. Giovanni;
•	WSP B10 - Galleria naturale (sezione tipologica 1) - tipo A1;
•	WSP B11 - Galleria naturale (sezione tipologica 2) - tipo A2;
•	WSP B12 - Galleria naturale interferenza HDE(sezione tipologica 3) - (sez. tipo A2);
•	WSP B13 - Galleria naturale (sezione tipologica 4) - tipo B1;
•	WSP B14 - Galleria naturale (sezione tipologica 5) - tipo C;
•	WSP B17 - Galleria naturale - Interventi al fronte;
•	WSP B6 - Cunicolo di sicurezza;
•	WSP B7 - By-pass galleria/cunicolo;
•	WSP B5 - imbocco e galleria artificiale lato Maza;
•	WSP B8 - Manufatti impiantistici (S. Giovanni e Maza);
•	WSP C2 - Corpo stradale: anello rotatoria compresi bracci;
•	WSP C4 - Corpo stradale: collegamento con intersezione S.S. 240 dir.;
•	WSP C5 - Corpo stradale: anello rotatoria S.S. 240 dir. compresi bracci;
•	WSP C9 - galleria di svincolo;
d) Centosettantuno (171) WPE che la Provincia Autonoma di Trento indica e chiede che rappresentino la base per la costruzione della WBS, ottenuti come intersezioni dei comparti e delle lavorazioni. Rappresentano il “cosa si fa” = lavorazioni (righe) e “dove lo si fa” = parti d’opera (colonne).
e) Come già indicato nel documento “E.R.120.A-B-C.15 - Parametri e Criteri dell’offerta”, il Concorrente che risulterà Aggiudicatario è obbligato a compilare ed inviare alla Committenza, prima della stipula del contratto, la “WBS Matriciale ed esplosa con importi dell’offerta” relativa alle opere di appalto compilata con gli importi derivanti dall’applicazione dei prezzi offerti in sede di gara dall’Aggiudicatario per le quantità di ciascuna WPE. Nella compilazione della “WBS Matriciale ed esplosa con importi dell’offerta” è richiesto al concorrente Aggiudicatario di rispettare la tipologia della WBS proposta e se necessario, potranno essere effettuate delle integrazioni migliorative e una maggiore disaggregazione dei livelli sopra proposti (3°-4°-5°-ecc livello), senza arrivare a stravolgere lo schema proposto.
Istruzioni per la compilazione della WBS ESPLOSA con importi dell’offerta
Dalla WBS matriciale si passa alla WBS esplosa (rif. elaborato E.R.140.A-B-C.15- WBS esplosa - WP A-B-C - appalto A1) dove il concorrente/candidato ritroverà la scomposizione dell’intervento nei suoi livelli di disaggregazione con l’attribuzione di un codice identificativo univoco per ogni singolo WPE.
L’identificazione di eventuali nuovi WPE dovrà avvenire con un codice numerico superiore all’ultimo riportato nella WBS esplosa del presente progetto esecutivo (esempio ultimo codice WP: 152, il nuovo WP dovrà riportare il codice: 153 e così via).
L’identificazione dell’eventuale scomposizione di un WPE in livelli di disaggregazione più dettagliati avverrà lasciando fisso l’identificativo di WPE di 2° livello e aggiungendo dei codici dettagliati corrispondenti ai livelli successivi (es. WPE 32 viene scomposto in 2 ulteriori componenti di 3° livello => 32.1 e 32.2; il componente 32.2 è scomposto in 3 componenti di 4° livello => 32.2.1, 32.2.2, 32.2.3). Il livello più basso rappresenterà i nuovi WPE.
Il concorrente che risulterà Aggiudicatario riporterà gli importi derivanti dall’offerta presentata nelle celle corrispondenti agli importi dei WPE (nelle due parti dell’elaborato “WBS Matriciale ed esplosa con importi dell’offerta”) e determinerà le percentuali di incidenza di questi rispetto al 2° livello e di questi ultimi rispetto al 1° livello nell’elaborato WBS Esplosa.
IL PROGRAMMA DEI LAVORI DELL’APPALTATORE (ex art. 13 del presente Capitolato Speciale d’Appalto – Parte Amministrativa)
Il programma esecutivo dei lavori deve coincidere, da parte dell'Appaltatore, con:
a) la predisposizione della WBS (Work Breakdown Structure) Matriciale ed Esplosa attraverso l'individuazione di WPE (Work Package Elementary) come sopra definita;
b) l'utilizzo dei WPE per predisporre il Gantt ed, eventualmente, il Pert
Si tratta, attraverso il programma esecutivo dei lavori, di definire:
a) i tempi di realizzazione di ciascun WPE;
b) la gerarchia ed interconnessione esistente tra i diversi WPE;
c) una eventuale correzione dei costi di ogni singolo WPE e della somma di questi, dovuta anche ai ribassi di gara;
d) le risorse in termini di manodopera associate a ogni WPE che derivano dall’imputazione delle quantità orarie alle attività elementari di cui il WPE ne rappresenta l’aggregazione;
e) l’istogramma delle risorse in termini di manodopera per attività, da cui si evidenzi la coerenza tra programma esecutivo compilato dall’Appaltatore e produttività media della manodopera per quelle medesime attività dichiarate in sede d’offerta nella “Analisi/Lista dei prezzi unitari e offerta per l’acquisto degli immobili”.
L'obiettivo dovrà essere quello di abbinare:
1. il controllo dei tempi di realizzazione dell'opera;
2. la realizzazione dei tempi con la interconnessione tra i diversi WP (elenco dei WP indicati nella WBS) attraverso un Gantt e Pert in cui sia evidenziato per ogni WP, rispetto ad altri che seguono nel processo, il tempo di
- Fine-inizio (Finish to Start -FS);
- Inizio-fine (Start to Finish - SF):
- Inizio-inizio (Start to start - SS);
- Finito-finito (Finish to finish).
- la sequenzialità dei WP, i tempi di interconessione tra i diversi WP e l'individuazione dei percorsi critici.
3. il controllo dei costi di realizzazione dell'opera;
La contabilità dei lavori (avanzamenti e pagamenti) seguirà il corretto andamento dei punti (1) e (2) dell'obiettivo sopra citato